鄂尔多斯市2014年农村牧区

危房改造实施方案

为全面贯彻落实自治区党委、人民政府关于农村牧区“十个全覆盖”工作的相关指导意见，推动城乡经济社会一体化发展，加快我市农村牧区危房改造进度，根据国家和自治区有关要求，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和自治区“8337”发展思路，把改善我市农村牧区困难群众居住条件作为一项重大民生工程，建立完善农村牧区基本住房安全保障制度，努力实现农牧民从“住有所居”向“住有宜居”的目标迈进，为实现科学发展、富民强市和全面建设小康社会目标奠定坚实基础。

（二）基本原则

1. 实事求是。农村牧区危房改造工作要因地制宜，不搞普惠制，把最贫困、住房存在较大安全隐患作为确定危房改造对象的优先选择条件。同时，把握经济实用、量力而行，确保改造的住房满足农村牧区困难群众的基本居住安全要求。

2.农户自愿。农村牧区困难群众是危房改造的主体，应充分尊重其改善基本居住条件的意愿，改造的前提条件必须是农牧民自愿申请。

3.公开、公平、公正。农村牧区危房改造在实施过程中要规范操作程序，公开扶助政策、公开申请条件、公开审批程序和审批结果。

（三）目标任务

2014—2016年，全市计划完成农村牧区危房改造47357户，2014年计划完成危房改造任务10000户，其中公路铁路沿线改造2180户、沿黄渗漏区改造2800户、原址就地改造5020户。

二、主要内容

（一）补助对象。凡具有我市常住农牧业户口，生产生活均在户口所在地，现住房屋（唯一住房）为危房的分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其它贫困户。

（二）改造范围。危房是指依据国家住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定，属整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋。下列情况不列入危房改造范围：

1.通过扶贫搬迁，新建房已满足居住，但目前仍有家庭成员居住危房的。

2.已享受移民搬迁安置政策的回流移民。

3.2013年12月31日前，经市、旗区民政、扶贫、残联等部门组织完成危房改造的农牧户。

4.三年以上举家外出的非常住人口，原房屋因灾或其它原因造成危房的。

（三）补助标准。国家、自治区、市、旗区四级财政平均每户补助21500元（国家每户补助7500元，自治区每户补助6000元，市、旗区财政每户配套补贴8000元）。沿黄渗漏区补助标准参照《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发黄河国堤沿线严重渗漏区农户危房改造工作实施方案的通知》（鄂府办发〔2013〕36号）执行。

（四）改造方式。农村牧区危房经鉴定属D级危房的要拆除重建，属C级危房的应修缮加固。重点安排在沿河渗漏区和公路铁路沿线和危房集中村庄。改造方式分为以下几种模式：

1.就地、分散，农牧户自建。一般分散、分户在原址或就近进行建设，按照旗区住建部门提供的统一设计方案，自行组织建设。当地住建部门要给予技术指导，竣工验收合格后，将补助资金发放给改造对象。

2.就地、分散，统一建设。农牧户自建确有困难且有统建意愿的，由旗区住建部门或苏木乡镇人民政府组织协调，统一设计、统一购料，帮助农牧户选择有资质的施工队伍统一施工。

3.集中连片，统一建设。经旗区农村牧区危房改造工作领导小组批准，由旗区住建部门或苏木乡镇人民政府牵头，严格按照嘎查村的总体规划，将危房改造和新农村新牧区建设、节能改造等项目相结合，统筹协调道路、水电、环保等设施建设，整体改善村庄人居环境。

（五）建设标准。农村牧区危房改造要在满足基本居住功能和安全的前提下，严格控制建筑面积和总造价。翻建、新建或修缮加固住房建筑面积原则上控制在40—60平方米。危房改造房屋设计、建设要符合农牧民的生产生活习惯、体现民族特色和地方建筑风格（平房或尖脊房）。各旗区住建部门要组织技术力量编制可分步建设的房屋设计方案，引导农牧户先建40—60平方米的基本安全住房，同时兼顾农牧民富裕后向两边扩建或向上加盖。各旗区人民政府要积极引导，防止出现群众盲目攀比超标准建房等问题。各级各有关部门要加强对地方建筑材料利用的研究，探索符合标准的就地取材建房技术方案。沿黄渗漏区危房改造标准参照《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发黄河国堤沿线严重渗漏区农户危房改造工作实施方案的通知》（鄂府办发〔2013〕36号）执行。

三、实施步骤

（一）选址布点。

1.国堤沿线渗漏区危房改造。各有关旗区要在危房拆除后就近异地选点新建，或在各苏木乡人民镇府所在地周边选址布点，每个点安置50—100户，便于共享苏木乡镇人民政府所在地基础设施和公共服务设施，统一规划，统一管理。

2.公路铁路沿线危房改造。危房拆除后，按照统一设计标准，原址新建；如有意愿搬迁的，统一异地选点新建。

3.其它就地改造户危房拆除后，按统一设计标准，原址新建。

（二）个人申请。符合农村牧区危房改造条件的农牧户，自愿向所在村民委员会提出危房改造申请，并提供书面申请、户籍证明、收入证明及危房证明等材料。符合申请条件自己无力办理申请事宜的农牧户，由所在地村民委员会协助申请。

（三）审核批准。经村民大会或村民代表大会进行民主评议，且在村务公开栏公示（不少于3天）无异议的农牧户，可填写《鄂尔多斯市危房改造申请表》，属于新建房屋的同时签订建新拆旧协议，一并报所在苏木乡镇人民政府。苏木乡镇人民政府要采取入户调查、邻里访问和信函索证等方式，及时调查核实申请人的住房和家庭经济等情况。对村民委员会上报申报材料符合条件的，报旗区农村牧区危房改造工作领导小组审批，审核结果要在苏木乡镇人民政府政务公开栏进行公示（不少于7天）。旗区农村牧区危房改造工作领导小组实地复核苏木乡镇人民政府申请情况，对符合条件的予以批准，并根据旗区住建部门对住房危险程度做出的鉴定意见，核定补助方式及标准，向社会公开核定结果。各旗区农村牧区危房改造工作领导小组将确定的危房改造户名单等信息报市农村牧区危房改造工作领导小组办公室备案。

（四）开工建设。各旗区人民政府根据市人民政府下达的年度任务，结合实际，组织实施辖区农村牧区危房改造项目。具备下列条件，可开工建设：

1.需占用耕地，经主管部门依照国家规定批准用地；使用原有宅基地、村庄空闲地，经苏木乡镇人民政府批准建设。

2.已完成施工图设计（含简易图）或已选定参考样图。

3.已选定施工队伍或建筑工匠。

4.已筹集到足够建设资金。危房改造须在每年的7月1日前全部开工，10月底前完工，9月1日仍未开工的将抽回危房改造指标。

（五）竣工验收。危房改造竣工后，所在旗区农村牧区危房改造领导小组组织相关部门检查验收翻建、新建、修缮加固的住房。市农村牧区危房改造工作领导小组组织相关职能部门和专业技术人员进行抽查。验收应具备以下主要条件：

1.符合村庄规划，完成改造工程全部设计与合同约定内容，农牧户能直接安全入住。

2.经设计单位和施工企业（建筑工匠）联合评价，确认质量合格。

3.建筑节能示范户达到相应节能要求。验收合格的准予交付使用，不合格的责令有关单位限期整改，直至验收合格；属于超面积的，严格核实危房改造对象身份，经复核不符合条件的取消资格。

4.新建房验收前，须将原有旧房拆除清理。各旗区要全面自查改造后的农牧户住房情况，并形成自查报告报市农村牧区危房改造工作领导小组办公室，同时提出验收申请。市农村牧区危房改造工作领导小组办公室组织核查验收后，将结果报市农村牧区危房改造工作领导小组，并作为兑现国家、自治区、市级补贴资金的依据。

四、组织领导

成立全市农村牧区危房改造工作领导小组，成员如下。

组  长：宫秉祥  副市长

副组长：陈旭辉  市人民政府副秘书长

王景山  市城乡建设委员会主任

成员单位：市委农村牧区工作部、市发展和改革委员会、市财政局、市城乡建设委员会、市规划局、市民族事务委员会、市民政局、市农牧业局、市审计局、市扶贫开发办公室、市残疾人联合会。

领导小组下设办公室，主要负责全市农村牧区危房改造工作的组织协调、日常管理和检查验收等工作。办公室设在市城乡建设委员会，主任由王景山兼任。

五、工作要求

（一）加强组织领导，落实目标责任。各旗区要高度重视此项工作，把推进农村牧区危房改造工作作为一项重大民生工作，摆在突出位置，切实担负起主体责任，同时成立专门组织机构，做好组织协调工作。各级人民政府主要领导是第一责任人，要亲自研究部署；分管领导要加大协调力度，抓好工作落实。各苏木乡镇人民政府是危房改造工作的具体实施单位，要责成专人负责，认真抓好落实，确保对危房改造工程的开工、施工、竣工、验收及建筑材料供应等各个环节的有效指导与监督。。各级各有关部门要明确责任分工，加强协调配合，形成工作合力，推进工作有序开展。

各旗区要切实做好本地工程进度控制、工程质量监管、标准政策执行和信息汇总上报等工作。同时，要认真组织编制本旗区下一个年度的农村牧区危房改造实施方案，细化落实各项措施，合理安排危房改造工作，并于每年3月1日前将方案报市危房改造领导小组办公室。

（二）加强资金筹集与管理。根据各旗区年度目标任务财政予以安排补贴资金。市级拨付资金要严格执行《鄂尔多斯市农村牧区危房改造项目及补助资金管理办法》（鄂建发〔2014〕38号），全部项目资金实行专项管理、专款专用。危房改造工作摸底调查、建立档案、工作培训和监督管理等工作经费由各级财政专项列支。各旗区要采取积极措施整合相关项目和资金，与新农村新牧区建设、村容村貌整治、扶贫整村推进、易地搬迁等项目结合起来，通过政府补助、银行信贷和社会捐赠、农牧民自筹等多种渠道筹措农村牧区危房改造资金。

各旗区要严格按照有关规定加强对农村牧区危房改造补贴资金的使用管理，建立农村牧区危房改造资金专户，对补助资金实行专项管理，分账核算，专款专用，并按有关资金管理制度严格使用，健全内控制度，严禁截留、挤占和挪用。坚决杜绝任何单位和个人向危房改造农牧户违规收取任何费用。各旗区人民政府要设立监督举报电话。市农村牧区危房改造领导小组监督举报电话0477——8580317。

要按照危房改造进度“分批预拨”或“先建后补”的方式进行资金拨付。“分批预拨”是指危房改造农牧户名单、改造方式、改造标准已确定，且危房改造农牧户与苏木乡镇人民政府已签订合同或协议、确定开工时间后，由苏木乡镇人民政府以村（嘎查）为单位向所在旗区人民政府提出申请，旗区人民政府汇总情况后向市财政部门申请拨付补助资金。项目开工后，经苏木乡镇人民政府申请，旗区财政可向苏木乡镇人民政府先行拨付补助资金的60%，项目完成并验收合格后，再拨付补助资金剩余的40%；“先建后补”是指农牧民自行垫付资金建设完成的危房改造并验收合格后，一次性拨付补贴资金，有条件的旗区补助资金可施行“一卡通”发放。实行统一建设的，可在房屋建成并验收合格后，由苏木乡镇人民政府会同改造户办理完相关补贴资金手续后将补助资金直接拨付给施工单位。

（三）建立健全档案管理与信息报告制度。各旗区要按照《住房和城乡建设部关于建设全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统的通知》（建村函〔2009〕168号）要求，完善危房改造农牧户的纸质档案，实行一户一档，批准一户，建档一户，规范有关信息管理。各旗区农村牧区危房改造工程进度等情况以录入系统中的数据为准，没有及时完成农牧户纸质档案电子信息录入的，视为没有完成年度农村牧区危房改造任务。农牧户纸质档案由所在苏木乡镇负责收集、整理后，交旗区住建部门归类、存档。

实行农村牧区危房改造月报制度。各旗区要明确专人负责信息报送工作，将工程进度情况（于每月25日前上报）、建设成效、经验做法、存在问题和工作建议等以信息、简报等形式，报送市农村牧区危房改造工作领导小组办公室。

（四）严格工程质量与建筑节能管理。要严格执行《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》(建村〔2011〕 115号)，改造翻建新建房屋一律为砖木或砖混结构，屋顶需做保温处理，有围院墙、大门。外墙抹灰、喷涂料，色调与本地区特色相一致，内墙刮白、地面铺瓷砖，配套厨房、浴室等设施，基本功能齐全。房屋基础为毛石基础或为钢筋混凝土现浇圈梁，达到防震抗灾性能要求。各旗区要对新建农房的抗震设计或旧房的修缮加固方案进行技术把关，对农牧户自购建筑材料给予建议。苏木乡镇建设管理人员要加强对农房设计图纸的审查，并对施工过程进行逐户现场检查。各旗区要加强对苏木乡镇建设管理人员和农村牧区建筑工匠的培训与管理，提高其农房建设抗震设防技术知识水平和业务素质。农村牧区危房通过修缮加固和拆除重建改造后，必须达到《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》中的A类完好住房和当地抗震设防标准。

各旗区要针对建筑节能示范改造指标，安排相对集中的示范点（村），指标较多旗区的每个苏木乡镇都要安排一个示范点（村）。建筑节能示范工程要严格执行《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则（试行）》，各旗区要加强施工过程的专业技术指导，逐户验收。建筑节能示范户录入信息系统的“改造中照片”必须反映主要建筑节能措施施工现场。

（五）强化监督检查，严格追究责任。  各级各有关部门要充分利用农牧户档案管理信息系统，对农村牧区危房改造政策执行和任务落实情况进行监督检查，及时发现并解决出现的问题，杜绝发生损害农牧民合法权益的行为；对组织实施力度较大、配套资金足额到位、任务完成较好的单位，要在今后任务的安排上，实行倾斜政策并进行通报表彰；对因疏于组织领导和管理，发生不能按时、按质、按量完成任务的单位，要通报批评、取消下年度计划、并对单位责任人进行约谈、问责；对因工程质量问题造成重大经济损失、发生施工安全，以及发生挪用专项资金、徇私舞弊、弄虚作假的，要依法追究相关责任人的责任。